## 📋 Tổng Quan
🏠 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ & CHO THUÊ PHÒNG TRỌ
Laravel 11 · filament 4 · Blade/Alpine.js · Leaflet Maps · Zalo ZNS · Cloudflare R2 · SePay
# | Phase / Module | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc | Công nghệ chính | Mô tả | Người thực hiện
P1 | PHASE 1 – NỀN TẢNG | Tuần 1–4 | T1/W1 | T1/W4 |  | Xây dựng nền tảng hệ thống: DB schema, auth, CRUD cơ bản
1.1 | Database Schema & Migrations | 1 tuần | T1/W1 | T1/W1 | Laravel Migration, MySQL 8 Spatial | Tạo toàn bộ migrations: buildings, rooms, tenants, contracts, invoices, listings, expenses. Thêm spatial index cho map query. | Full-stack Dev
1.2 | Auth + Spatie Roles & Permissions | 3 ngày | T1/W2 | T1/W2 | Laravel Breeze, Spatie Permission | Setup 5 roles: super_admin, quan_ly, nhan_vien, ke_toan, khach_thue. Seeder đầy đủ. | Full-stack Dev
1.3 | Filament: Tòa nhà & Phòng CRUD | 4 ngày | T1/W2 | T1/W3 | filament 4, Cloudflare R2 | BuildingResource + RoomResource. Upload ảnh R2. Map picker tọa độ lat/lng. Status enum. | Full-stack Dev
1.4 | Filament: Khách thuê & Hợp đồng CRUD | 5 ngày | T1/W3 | T1/W4 | filament 4, DomPDF | TenantResource + ContractResource. Upload CCCD. Sinh PDF hợp đồng. Co-tenants relationship. | Full-stack Dev
P2 | PHASE 2 – TÀI CHÍNH & ZNS | Tuần 5–8 | T2/W1 | T2/W4 |  | Module hóa đơn tự động, thanh toán và thông báo Zalo ZNS
2.1 | Nhập chỉ số điện nước hàng tháng | 3 ngày | T2/W1 | T2/W1 | Filament, Alpine.js | Màn hình nhập chỉ số điện/nước từng phòng theo tháng. Tính tự động tiêu thụ × đơn giá. | Full-stack Dev
2.2 | Tạo hóa đơn tự động (Scheduler) | 4 ngày | T2/W1 | T2/W2 | Laravel Scheduler, Queue, Horizon | Cron ngày 25: tạo hóa đơn tháng N+1 tất cả phòng có HĐ active. Cấu trúc: tiền phòng + điện + nước + phí DV + phát sinh. | Full-stack Dev
2.3 | Ghi nhận thanh toán + SePay Webhook | 3 ngày | T2/W2 | T2/W3 | SePay API, Laravel Webhook | Auto-match chuyển khoản SePay → cập nhật invoice status. Manual ghi nhận tiền mặt. | Full-stack Dev
2.4 | Zalo ZNS Integration (5 template) | 4 ngày | T2/W3 | T2/W3 | Zalo ZNS API, Queue | Tái dùng plugin WooCommerce ZNS v3. Templates: bill_created, bill_reminder, payment_confirmed, contract_expiring, maintenance_update. | Full-stack Dev
2.5 | Xuất PDF hóa đơn + Báo cáo Excel | 3 ngày | T2/W3 | T2/W4 | DomPDF, PhpSpreadsheet | Template PDF hóa đơn chuyên nghiệp. Export Excel: danh sách công nợ, doanh thu tháng. | Full-stack Dev
2.6 | Dashboard tài chính (Filament Widgets) | 4 ngày | T2/W4 | T2/W4 | Filament Widgets, Recharts | StatsOverview: tổng thu, tỉ lệ lấp đầy, phòng trống. LineChart doanh thu 12 tháng. Bảng công nợ. | Full-stack Dev
P3 | PHASE 3 – ĐĂNG TIN & BẢN ĐỒ | Tuần 9–12 | T3/W1 | T3/W4 |  | Hệ thống đăng tin cho nhân viên + giao diện tìm kiếm map public
3.1 | Filament: Quản lý Listing (đăng tin) | 4 ngày | T3/W1 | T3/W1 | Filament 4, R2 Upload | ListingResource: tiêu đề, mô tả rich text, ảnh (tối đa 10), tọa độ, trạng thái draft/published/paused/rented. | Full-stack Dev
3.2 | API GeoJSON + Spatial Query | 3 ngày | T3/W2 | T3/W2 | Laravel API, MySQL Spatial | GET /api/listings/map?bounds=... Trả GeoJSON, spatial query theo bounds. Giới hạn 200 kết quả. Cache Redis. | Full-stack Dev
3.3 | Frontend Map (Leaflet + Clustering) | 5 ngày | T3/W2 | T3/W3 | Leaflet 1.9, markercluster, Alpine.js | Tile OSM + hardcode overlay Hoàng Sa/Trường Sa. Cluster marker. Debounce moveend event. Slide panel chi tiết. | Full-stack Dev
3.4 | Trang chi tiết phòng (Blade) | 3 ngày | T3/W3 | T3/W4 | Blade, Alpine.js, Tailwind CSS | Gallery ảnh, thông tin phòng, form liên hệ, bản đồ nhỏ, danh sách tiện ích, phòng tương tự. | Full-stack Dev
3.5 | Tìm kiếm & Filter nâng cao | 3 ngày | T3/W4 | T3/W4 | Blade, Alpine.js, Livewire | Filter: loại phòng, giá, diện tích, tiện ích, quận/huyện. URL-based filter để share link. | Full-stack Dev
P4 | PHASE 4 – PORTAL & HOÀN THIỆN | Tuần 13–16 | T4/W1 | T4/W4 |  | Tenant portal, notification center, UAT và go-live
4.1 | Tenant Portal (Blade) | 4 ngày | T4/W1 | T4/W1 | Blade, Alpine.js, Tailwind | Khách thuê xem HĐ, lịch sử hóa đơn/thanh toán, thông báo, tải PDF. Login bằng số điện thoại. | Full-stack Dev
4.2 | In-app Notification Center | 3 ngày | T4/W2 | T4/W2 | Laravel Notifications, Database, Alpine | Chuông thông báo trên Filament. Đọc/chưa đọc. Liên kết đến record liên quan. | Full-stack Dev
4.3 | Báo cáo Lợi nhuận & Khấu hao | 4 ngày | T4/W2 | T4/W3 | Filament, PhpSpreadsheet | Module Chi phí vận hành. Công thức: Lợi nhuận = Thu - Chi phí - Khấu hao. Báo cáo theo tòa nhà. | Full-stack Dev
4.4 | UAT & Bug fixing | 4 ngày | T4/W3 | T4/W4 | — | Kiểm thử end-to-end tất cả luồng. Fix bug. Performance test với dữ liệu thật. | Dev + PM
4.5 | Deploy Production + Training | 3 ngày | T4/W4 | T4/W4 | aaPanel, Nginx, PHP 8.4, Redis | Deploy lên VPS/aaPanel. Config Supervisor cho Queue. Training nhân viên sử dụng hệ thống. | Dev + PM

## 🛠️ Tech Stack
🛠️ TECH STACK & CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
# | Layer | Công nghệ | Mục đích sử dụng | Version/Ghi chú | Chi phí
1 | Backend Framework | Laravel 11 | Core MVC, Routing, ORM, Queue, Scheduler, Events | Laravel 11.x | Free
2 | Admin Panel | filament 4 | CRUD Resources, Widgets, Dashboard, Form Builder | filament 4.x | Free
3 | Frontend UI | Blade + Alpine.js | Giao diện public (map, listing, portal khách thuê) | Alpine 3.x + Tailwind 3.x | Free
4 | Realtime/Reactive | Livewire 3 | Filter tìm kiếm, form tương tác không reload trang | Livewire 3.x | Free
5 | Database | MySQL 8 + Spatial Index | Lưu trữ chính + query tọa độ map theo bounds | MySQL 8.0+ | Free / Hosting
6 | Cache & Queue | Redis + Laravel Horizon | Cache API listings, Job queue ZNS/email, Monitor | Redis 7.x | ~$5–10/tháng
7 | File Storage | Cloudflare R2 | Lưu ảnh phòng, CCCD, PDF hợp đồng/hóa đơn | S3-compatible | Free ≤10GB
8 | Bản đồ (render) | Leaflet.js 1.9 | Render map tương tác, clustering, custom overlay | v1.9.4 (stable) | Free
9 | Tile Map | OpenStreetMap (OSM) | Nền bản đồ đường phố, địa hình Việt Nam | Free tile server | Free
10 | Map Clustering | Leaflet.markercluster | Gom cụm pin phòng khi zoom out | v1.5.3 | Free
11 | Chủ quyền biển đảo | Custom Overlay (hardcode) | Hoàng Sa + Trường Sa: polygon + marker tự quản lý | Không phụ thuộc provider | Free
12 | Notification ZNS | Zalo ZNS API | Gửi thông báo hóa đơn, nhắc nhở, xác nhận TT | API v2, OA hoặc cá nhân | Theo template
13 | Payment Detection | SePay Webhook | Auto-match chuyển khoản ngân hàng → hóa đơn | SePay API | ~0.1% giao dịch
14 | PDF Generation | Laravel DomPDF | Xuất hóa đơn PDF, hợp đồng, báo cáo | barryvdh/laravel-dompdf | Free
15 | Excel Export | PhpSpreadsheet | Xuất báo cáo doanh thu, danh sách công nợ | phpoffice/phpspreadsheet | Free
16 | Web Server | Nginx + PHP 8.4 (aaPanel) | Production deployment, static file serving | PHP 8.4, Nginx 1.24 | Hosting cost
17 | Process Manager | Supervisor | Giữ Laravel Queue worker luôn chạy | supervisord | Free
18 | SMS Fallback | Esms / SpeedSMS | Gửi SMS khi khách không dùng Zalo | API tùy nhà mạng | Theo SMS

## 🗄️ Database Schema
🗄️ DATABASE SCHEMA – THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU
# | Bảng (Table) | Trường quan trọng | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả | Quan hệ
| buildings | — Thông tin tòa nhà —
1 | buildings | id, name, address | bigint, varchar | ✅ | Thông tin tòa nhà / dãy trọ | hasMany rooms
2 | buildings | lat, lng (POINT) | decimal(10,7) | ✅ | Tọa độ địa lý, dùng Spatial Index cho map query | —
3 | buildings | province_id, district_id, ward_id | bigint FK | ✅ | Địa chỉ hành chính chuẩn theo phân cấp | belongsTo areas
4 | buildings | amenities (JSON) | json | — | Tiện ích: wifi, parking, camera, thang máy... | —
| rooms | — Thông tin phòng —
5 | rooms | building_id, floor, room_number | bigint, int, varchar | ✅ | Phòng thuộc tòa nhà nào, tầng mấy | belongsTo building
6 | rooms | base_price, deposit_months | decimal(15,2), int | ✅ | Giá thuê cơ bản và số tháng cọc | —
7 | rooms | status (enum) | enum | ✅ | available ¦ occupied ¦ maintenance | —
8 | rooms | utilities_config (JSON) | json | ✅ | Đơn giá điện/kwh, nước/m3, phí dịch vụ | —
| tenants | — Khách thuê —
9 | tenants | full_name, phone, cccd | varchar | ✅ | Thông tin định danh khách thuê | hasMany contracts
10 | tenants | zalo_user_id | varchar | — | ID Zalo OA để gửi ZNS cá nhân hóa | —
11 | tenants | documents (JSON) | json | — | Ảnh CCCD 2 mặt upload R2 | —
| contracts | — Hợp đồng —
12 | contracts | room_id, tenant_id | bigint FK | ✅ | Phòng và khách thuê chính ký HĐ | belongsTo room, tenant
13 | contracts | start_date, end_date, payment_due_day | date, int | ✅ | Ngày HĐ và ngày thu tiền hàng tháng (1–28) | —
14 | contracts | monthly_rent, deposit_amount | decimal(15,2) | ✅ | Giá thuê và tiền đặt cọc theo HĐ | —
15 | contracts | status (enum) | enum | ✅ | active ¦ expired ¦ terminated | —
| invoices | — Hóa đơn —
16 | invoices | contract_id, billing_month | bigint FK, date | ✅ | HĐ nào, tháng mấy | belongsTo contract
17 | invoices | electric_start/end_reading | decimal(10,2) | ✅ | Chỉ số điện đầu/cuối kỳ | —
18 | invoices | water_start/end_reading | decimal(10,2) | ✅ | Chỉ số nước đầu/cuối kỳ | —
19 | invoices | total_amount, paid_amount | decimal(15,2) | ✅ | Tổng hóa đơn và đã thanh toán | —
20 | invoices | status (enum) | enum | ✅ | draft ¦ sent ¦ paid ¦ overdue ¦ cancelled | —
| listings | — Tin đăng phòng trọ —
21 | listings | room_id, title, slug | bigint FK, varchar | ✅ | Tin đăng liên kết với phòng thực tế | belongsTo room
22 | listings | lat, lng | decimal(10,7) | ✅ | Tọa độ hiển thị trên map (thường = building) | —
23 | listings | images (JSON), thumbnail_url | json, varchar | ✅ | Danh sách ảnh R2, ảnh đại diện | —
24 | listings | status (enum) | enum | ✅ | draft ¦ published ¦ paused ¦ rented | —

## 📲 ZNS Templates
📲 ZALO ZNS – DANH SÁCH TEMPLATE THÔNG BÁO
# | Template ID | Khi nào gửi | Nội dung mẫu | Biến động | Scheduler
1 | bill_created | Ngày 1 hàng tháng (Scheduler) | Xin chào {tenant_name}, hóa đơn tháng {month} phòng {room} là {amount} VNĐ. Hạn thanh toán: {due_date}. | {tenant_name}, {month}, {room}, {amount}, {due_date} | Cron: 0 8 1 * *
2 | bill_reminder_1 | Ngày 5 nếu chưa thanh toán | Nhắc nhở lần 1: Hóa đơn tháng {month} phòng {room} số tiền {amount} VNĐ chưa được thanh toán. Vui lòng thanh toán trước {due_date}. | {month}, {room}, {amount}, {due_date} | Cron: 0 8 5 * *
3 | bill_reminder_2 | Ngày 10 nếu vẫn chưa TT | Nhắc nhở lần 2 (QUAN TRỌNG): Hóa đơn tháng {month} phòng {room} đã quá hạn. Phí trễ hạn có thể áp dụng. Liên hệ: {manager_phone}. | {month}, {room}, {manager_phone} | Cron: 0 8 10 * *
4 | payment_confirmed | Ngay sau khi ghi nhận thanh toán | Đã nhận thanh toán {amount} VNĐ cho hóa đơn tháng {month} phòng {room}. Cảm ơn bạn! Mã giao dịch: {transaction_id}. | {amount}, {month}, {room}, {transaction_id} | Trigger: Event PaymentRecorded
5 | contract_expiring | 30 ngày trước khi HĐ hết hạn | Hợp đồng thuê phòng {room} của bạn sẽ hết hạn vào {expiry_date}. Vui lòng liên hệ {manager_phone} để gia hạn hoặc thông báo trả phòng. | {room}, {expiry_date}, {manager_phone} | Cron: daily, check 30d ahead
6 | maintenance_update | Khi cập nhật trạng thái sự cố | Sự cố tại phòng {room}: {issue_title}. Trạng thái: {status}. Dự kiến hoàn thành: {eta}. Xin lỗi vì bất tiện này. | {room}, {issue_title}, {status}, {eta} | Trigger: MaintenanceStatusUpdated
7 | contract_signed | Khi hợp đồng được tạo/ký | Chào mừng {tenant_name} đến với {building_name}! Hợp đồng phòng {room} từ {start_date} đến {end_date} đã được xác nhận. | {tenant_name}, {building_name}, {room}, {start_date}, {end_date} | Trigger: ContractCreated

## 🔐 Phân Quyền
🔐 MA TRẬN PHÂN QUYỀN – SPATIE ROLES & PERMISSIONS
Chức năng / Module | super_admin | quan_ly | nhan_vien | ke_toan | khach_thue | Ghi chú
Quản lý tòa nhà (CRUD) | ✅ | ✅ (được gán) | 👁️ Xem | — | — | Quan lý chỉ thấy tòa nhà được assign
Quản lý phòng (CRUD) | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | Nhân viên tạo/sửa phòng
Quản lý khách thuê | ✅ | ✅ | ✅ | — | —
Tạo & quản lý hợp đồng | ✅ | ✅ | ✅ | — | —
Nhập chỉ số điện nước | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | Thao tác hàng tháng
Xem hóa đơn | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (của mình) | Khách chỉ xem HĐ của mình
Tạo/sửa hóa đơn | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | Kế toán có quyền điều chỉnh
Ghi nhận thanh toán | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | —
Xem báo cáo tài chính | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | Nhân viên không xem doanh thu
Xuất báo cáo Excel/PDF | ✅ | ✅ | — | ✅ | —
Quản lý listing (đăng tin) | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | Nhân viên đăng tin phòng trống
Duyệt/publish listing | ✅ | ✅ | — | — | — | Quản lý kiểm duyệt trước khi đăng
Quản lý chi phí vận hành | ✅ | ✅ | — | ✅ | —
Quản lý người dùng | ✅ | — | — | — | — | Chỉ super_admin
Cấu hình hệ thống | ✅ | — | — | — | — | Chỉ super_admin
Xem HĐ cá nhân (Portal) | — | — | — | — | ✅ | Tenant portal riêng
Gửi ZNS thủ công | ✅ | ✅ | ✅ | — | —